| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  | 2. Обоснование выбора |
| --- | --- | --- |
| Заказчик процесса: заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №382 г.Челябинска» Широкова Светлана Валерьевна Владелец процесса: заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №382 г.Челябинска» Широкова Светлана Валерьевна Периметр проекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №382 г.Челябинска». Границы процесса: с момента получения задания от руководителя о размещении информации на официальном сайте дошкольной образовательной организации до размещения информации на сайте. Руководитель проекта: Широкова Светлана Валерьевна заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №382 г.Челябинска» Команда проекта: Шелестий Марина Юрьевна - заместитель заведующего по УВР, администратор сайта, Петухова Лариса Борисовна - программист, старший воспитатель – Курбатова Ирина Александровна, главный бухгалтер – Батарша Алёна Юрьевна, заместитель заведующего по АХР – Пономарёва Лариса Владимировна . |  | Ключевой риск: невыполнение Федерального закона №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» в части ст.29 «Информационная открытость образовательной организации». Последствия: 1.Синжение качества информирования граждан, государственных органов и органов местного самоуправления о деятельности дошкольной образовательной организации; 2. Неудовлетворенность родителей (законных представителей) качеством оказываемых услуг; 3. Невыполнение муниципального задания; 4. Снижение имиджа МБДОУ. Причины возникновения: Отсутствие алгоритма процесса размещения информации на официальном сайте образовательной организации. Ценность для заказчика: 1.Наличие алгоритма процесса размещения информации на сайте дошкольной образовательной организации; 2. Качественное информирования граждан, государственных органов и органов местного самоуправления освоение детьми основной образовательной программы дошкольного образования; З. Удовлетворённость со стороны родителей (законных представителей) качество оказываемых услуг; 4. Выполнение муниципального задания; 5. Повышение имиджа МБДОДУ. |
| 3. Плановый эффект |  | 4. Ключевые события проекта |
| Наименование показателя Текущий показатель Целевой показатель Временной показатель (время затраченное на процесс подготовки информации к размещению на сайте образовательной организации 45 минут Уменьшение времени в 3 раза Алгоритм процесса размещения информации на официальном сайте образовательной организации Отсутствие алгоритма процесса размещения информации на официальном сайте образовательной организации Наличие алгоритма процесса размещения информации на официальном сайте образовательной организации |  | 1. Старт проекта – 13.03.2023 г; 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 13.03-05.05.2023 г; разработка карты текущего состояния процесса – 13.03 – 07.04.2023 г; разработка карты целевого состояния процесса – 10.04-21.04.2023 г; разработка плана реализации проекта –24.04-05.05.2023 г; 3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 05.05.2023 г; 4. Внедрение улучшений – 10.05-26.05.2023 г; 5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 29.05-09.06.2023 г; 6. Защита и закрытие проекта – 13.06-16.06.2023 г. |

# Text boxes

Карточка проекта «Оптимизация процесса размещения информации на официальном сайте дошкольной образовательной организации»

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования города Челябинска

___________________ / Е.В. Петрова

Заведующий МБДОУ

«ДС № 382 г. Челябинска»

_____________________ С.В. Широкова

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования города Челябинска

____________________ / С.В. Портье